## 报价明细
支付对账与差错追踪 · 差异定位辅助（只读） 报 价 单
报价单位：恒川支付运营数字化小组 报价日期：2026-10-29 报价编号：HC-RECON-2026-001 有效期：30 天
序号 | 工作项 | 交付内容 | 人天 | 单价（元/人天） | 小计（元） | 备注
01 | 业务梳理与流程对齐 | 六节点流程还原、责任与权限矩阵、指标口径草案 | 8 | 2000 | 16000 | P0 阶段，不通过不进入开发
02 | 数据接入与字段级质控 | 四类材料加载、版本登记、Q1–Q7 校验、人工修复队列 | 12 | 2200 | 26400 | 决定匹配率上限的关键环节
03 | 分层匹配引擎 | L1/L2/L3 + 合并入账拆分 + 退款事件反查，含置信度分层 | 15 | 2400 | 36000 | 不含自动调账等资金动作
04 | 差异原因码与证据链 | 10 类原因码、证据引用、可查原因完整性校验 | 10 | 2200 | 22000 | 差异必须可回指原记录
05 | 人工兜底与工单 | 四类触发判定、岗位池分派、SLA 与超时升级 | 8 | 2000 | 16000 | 四类触发缺一不可
06 | 审计留痕与权限控制 | 六要素留痕、哈希链校验、岗位最小化视图 | 8 | 2200 | 17600 | 哈希链，可验篡改
07 | 复核台与指标看板 | 差异下钻、修复队列、工单看板、双口径指标 | 12 | 2000 | 24000 | 双口径同时披露
08 | 离线回放与验收支撑 | 单渠道回放、连续 5 日复测、验收报告 | 10 | 2200 | 22000 | 合成样本不作为达标证据
09 | 培训与文档交付 | 操作手册、运维手册、两场岗位培训 | 6 | 1800 | 10800 | 面向 4 个岗位
10 | 并行试点支持 | 并行期现场支持、误判复盘、规则微调 | 10 | 1800 | 18000 | 并行期不替换现有业务
实施小计（99 人天） |  |  |  |  | 208800
项目管理与质量保障（实施小计 × 8%） |  |  |  |  | 16704 | 进度、评审、缺陷管理
不含税合计 |  |  |  |  | 225504
增值税（6%，专票） |  |  |  |  | 13530.24
报价总计（含税） |  |  |  |  | 239034.24 | 人民币
首期预算（f03） |  |  |  |  | 260000 | 对照财务口径
预算余量 |  |  |  |  | 20965.76 | 占预算 8.1%，用于范围变更与复测
说明：① 报价为单渠道（CH-WEIXIN-A）离线回放范围，不含多渠道路由、实时对账、自动调账；② 人天按 8 小时/人天计；③ 不含硬件、第三方商业软件许可与渠道侧接口改造成本；④ 合成样本验证结论不构成 99.9% 达标证据，达标以真实账单回放结果为准。

## 付款与工期
付款节点与工期安排
付款节点 | 时间 | 比例 | 金额（元） | 对应交付物
P0 合同签订 | 第 1 周 | 30% | 71710.27 | 口径定义草案、权限矩阵
P2 匹配与定位交付 | 第 6 周 | 40% | 95613.7 | 单渠道回放报告、原因码全量样本
P4 验收通过 | 第 10 周 | 20% | 47806.85 | 验收报告、连续 5 日复测结果
质保期满 | 验收后 60 天 | 10% | 23903.42 | 质保期问题清零记录
合计：239034.24 元 总工期：10 周（含 P0 口径对齐 1 周） 质保期：验收后 60 天
关键前提：P0 口径对齐（99.9% 分母定义、排除规则、可查原因字段清单）未签核前，不进入 P1 开发。

## 报价说明
报价范围与商务条款
报价包含 | ① 单渠道离线回放所需的全部开发、配置、测试；② 四类材料（渠道结算文件、内部流水、退款事件、手续费规则）的只读接入；③ 10 类差异原因码与证据链；④ 四类转人工兜底与工单；⑤ 哈希链审计；⑥ 复核台与双口径指标；⑦ 两场岗位培训与全套文档。
报价不含 | ① 服务器、存储、网络等硬件；② 第三方商业软件许可（如商业对账产品、OCR、图数据库）；③ 渠道侧或财务总账侧的接口改造（按实结算）；④ 多渠道路由与实时对账；⑤ 自动调账、自动平账等任何资金动作能力；⑥ 服务侧解释工单系统。
计价方式 | 按人天计价，人天单价 1,800–2,400 元，按岗位与工作项复杂度分档；项目管理与质量保障按实施小计 8% 计取。
税费 | 增值税税率 6%，开具增值税专用发票。
工期 | 10 周。其中 P0 口径对齐 1 周为前置条件，不通过则后续工期顺延。
验收依据 | 以《解决方案设计》第十二节验收清单为准；准确率以真实账单回放结果计，合成样本结果不作为达标证据。
变更 | 范围变更按人天单价另计，单次变更超过 5 人天需重新评审工期。
付款 | 30% / 40% / 20% / 10%（质保期满），见「付款与工期」页。
质保 | 验收后 60 天内免费修复缺陷；新增需求不属于质保范围。
有效期 | 自报价日起 30 天。